## Slide 1
FDEスクール 入門編 ｜ 第2話
課題一覧の作り方
― 月額の“燃料”をつくる
株式会社pipon｜pipon learning ／ FDEスクール

## Slide 2
狙い
「次に月額でやる5つ」を顧客と合意する
・次に月額で解く課題を5つ、お客さまと合意できる状態に
・これができれば、月額提案は自然に通る

## Slide 3
手順1
訪問・観察で、業務を洗う
・現場で業務を洗う
・Slack・Drive・これまでの定例の記録も棚卸し
・情報を全部集める

## Slide 4
手順2
課題を“粗く全部”出す（遠慮しない）
・小さいものも、難しそうなものも、いったん全部並べる
・ここでは絞らない。まず出し切る

## Slide 5
手順3
効果 × 着手の容易さ で優先度
・各課題を「効果の大きさ」と「着手のしやすさ」の2軸で見る
・効果が大きく、すぐ着手できるものが最優先

## Slide 6
手順4
5つ前後に“束ねる”
・多すぎると、月額提案が重くなる
・テーマでまとめて、5つくらいに絞る

## Slide 7
手順5
定例でローリング更新
・作って終わりではない
・毎回の定例で見直し、終わったものは次の課題に差し替える
・これが“ローリング”

## Slide 8
ONS例
3本柱に束ね、各PRに分解
・たくさんの課題を3本柱へ：社内ポータル／人事評価／TA選別
・各テーマを、具体的な作業単位に分解して進める

## Slide 9
テンプレ
この表を埋めれば、そのまま月額提案に
課題
何を解くか
効果
どれだけ効くか
容易さ
着手のしやすさ
月額に入れる
採用可否／備考

## Slide 10
次回予告
第3話：月額提案の出し方
課題5つが揃ったら、いよいよ提案
株式会社pipon｜pipon learning ／ FDEスクール