## Slide 1
案件追体験シリーズ ｜ 第1章
要件整理フェーズを追体験する
― 動物病院の電子カルテ刷新プロジェクト
株式会社pipon｜pipon learning

## Slide 2
この案件の背景
あなたは、この案件のFDEだ
・多拠点の動物病院グループが、長年使った電子カルテを刷新する大型案件
・開発会社が複数入る「連携開発」。前任が作りかけた“動くα版”はある
・ただし要件は曖昧なまま。あなたは要件整理フェーズから参加した
これから訪れる6つの岐路で、現場でどう動くかを一緒に考えていきます

## Slide 3
局面01 ― 状況
要件が、洪水のように出てくる
・現場ヒアリングを始めると、仕様の疑問・やりたいこと・バグが噴出
・例：患者登録は2パターンでいい？／検査オーダーが届かない（バグ？）
・確認事項・要件・バグが区別なく、20件以上まざって出てきた

## Slide 4
局面01 ― pipの判断と学び
まず、全部出す。分類は後。
・種類を問わず、まず全件を1枚のシートに書き出した
・分類・優先度づけは、出し切ってからの後工程にした
・学び：頭の中で仕分けしながら出すと必ず漏れる。まず可視化

## Slide 5
局面02 ― 状況
全部は、作れない
・出し切ったら膨大。現場は「あれも欲しい、これも欲しい」
・全部作っていたら終わらない。どこまで作れば“現場で回る”のか
・“声が多い順”で並べると、本当に止まる業務が埋もれてしまう

## Slide 6
局面02 ― pipの判断と学び
デグレ禁止線から、優先度を引く
S
現行でできること＝デグレ禁止線。無条件で採用
A
現行にないが、落とすと紙・Excelに戻る。採用
B
改善要望。後フェーズへ
C
無視してよい
軸は声の大きさでも作りやすさでもなく「業務が紙に戻らないか」

## Slide 7
局面03 ― 状況
同じ言葉を、違う意味で使っている
・「UAT」「β版」が人によって意味バラバラ
・企画段階の試用を“UAT”と呼ぶ人がいて、顧客も混乱気味
・細かい話に見えるが、放っておくと後で揉めるやつ

## Slide 8
局面03 ― pipの判断と学び
用語を、まず自分たちから統一する
・工程定義を1枚に固定。UAT＝合意済み要件への検収、と明確化
・今やっているのは「フィールドテスト／α版レビュー」と呼ぶ
・学び：用語の曖昧さは、契約・検収・責任の火種。最初に直せば一番安い

## Slide 9
局面04 ― 状況
なぜこの要件があるのか、誰も言えない
・前任から引き継いだアカウント基盤に、要件が盛りだくさん
・だが「なぜ採用されたのか」を誰も説明できない
・このまま作ると、過剰で重いものができてしまう

## Slide 10
局面04 ― pipの判断と学び
「なぜ」を1件ずつ遡って、棚卸しする
・理由が言えて代替がなければ残す。言えなければ削減候補へ
・情報が足りないものは“顧客への確認アクション”にして潰す
・学び：引き継いだ仕様は正解ではなく、誰かの過去の判断

## Slide 11
局面05 ― 状況
現場に、同じことを何度も聞いてしまう
・各診療科・各拠点にヒアリングが必要
・複数社がバラバラに行くと、先生に同じ質問を繰り返す
・現場の“協力しよう”という気持ちは、有限資源

## Slide 12
局面05 ― pipの判断と学び
“聞く計画”を可視化して、共有する
・「誰が誰にいつ聞くか」を1枚のスケジュール表で管理
・重複は同席で解消。議事録は全社共通の1箇所に集約
・学び：計画の可視化だけで、現場負荷と情報の抜けが同時に減る

## Slide 13
局面06 ― 状況
決裁者が、置いてけぼりになっている
・決裁者は、知らぬ間に進むのを嫌う
・一方で、大人数の会議では意見を言わず溜め込むタイプ
・放置すれば、終盤で要件がひっくり返る

## Slide 14
局面06 ― pipの判断と学び
“触れて言える場”を、段取りする
・本人がα版を触って意見を出せる、別枠の個別の場を用意
・“現場担当起点の提案”という、角が立たない建て付けにした
・学び：巻き込みはお願いではなく段取り。発言できる場の設計も要件整理

## Slide 15
まとめ
持ち帰る「要件整理の型」6か条
1. まず全部出す
分類より先に可視化する
2. デグレ禁止線で切る
優先度の軸は業務影響
3. 用語を最初に固定
検収の火種を先に消す
4. 「なぜ」で棚卸し
遡れない要件は過剰設計
5. 聞く計画を共有
現場の信頼を守る
6. 決裁者に場を作る
終盤の逆流を防ぐ

## Slide 16
次章予告
第2章：複数社連携の開発マネジメント
決定事項シート × Backlog × 招待運用
複数の会社で1つのプロダクトを回す仕組みを追体験する