## Slide 1
案件追体験シリーズ ｜ 第2章
複数社連携の開発マネジメント
― 5社で1つのプロダクトを作る
株式会社pipon｜pipon learning

## Slide 2
この章の前提
開発フェーズ。人も会社もツールも増えた
・要件整理を越え、複数の開発会社が同時に動く開発フェーズへ
・企画チームが要件を定義し、複数の開発チームが設計・実装する
・あなたはFDEとして、α版更新と企画⇔開発の橋渡しを担う
プロジェクトを“回す”ための6つの岐路を見ていきます

## Slide 3
局面01 ― 状況
決定が、どこで決まったか分からなくなる
・仕様やルールが Slack・Backlog・定例・個別MTG のあちこちで決まる
・「それどこで決まったっけ？」を探すのに毎回時間がかかる
・5社いると、同じことを別の人がまた議論し始める

## Slide 4
局面01 ― 判断と学び
決定の置き場を1つに、日次で更新する
・「決定事項シート」1枚に集約。担当が日次更新、迷ったらまずここ
・担当不在の会議は参加者が記載、抜けは気づいた人が追記
・学び：決定は散らばる前提。集約点と更新する人を置く

## Slide 5
局面02 ― 状況
アカウント招待が、全員に行き渡らない
・Backlog・GitHub・Neon…連携に必要なアカウントが多い
・一部メンバーが期限内に承認せず失効→クライアントに再依頼
・同じ依頼を繰り返させるのは、地味に効く信用コスト

## Slide 6
局面02 ― 判断と学び
招待を“作業”として管理する
・期限内に承認し、ログインできることまで確認を全員の必須対応に
・依頼済みリストで、誰が未対応かを可視化する
・学び：多社連携の初速は、全員のアカウントが揃うかで決まる

## Slide 7
局面03 ― 状況
運用ルールを、いつ・どこまで決めるか
・ステータス・粒度・命名…細かく決めることは山ほどある
・最初に全部固めるか、走りながら決めるか
・使う前にガチガチに決めたルールは、だいたい形骸化する

## Slide 8
局面03 ― 判断と学び
ルールは後追いで育てる
・まずチケットの粒度だけ先に合わせる
・細かい運用ルールは、回り始めて“必要になった分”を足す
・学び：例「内部確認中」ステータスは、詰まった時に追加した

## Slide 9
局面04 ― 状況
企画チームと開発チームが、分断する
・要件定義（企画）→設計・実装（開発）に分かれている
・確認したいことが出るたび、誰にどう聞くかで止まる
・チーム間に導線がないと、確認のたびに待ち時間が生まれる

## Slide 10
局面04 ― 判断と学び
分けた境界に、確認の導線を作る
・企画側のキーパーソンを開発チャンネルに常駐させる
・確認事項をそのまま投げられる導線を常設する
・学び：分業の成否は、境界の設計で決まる

## Slide 11
局面05 ― 状況
要件が固まり切らないまま、納期が来る
・中間納品の期日が近いが、未確定の要件がまだ残る
・設計を進めるほど、新しい未確定事項が出てくる
・完璧を待つと、何も渡せないまま期日を越える

## Slide 12
局面05 ― 判断と学び
未確定事項一覧を添えて、中間納品する
・現時点の成果に「未確定事項一覧」を添えて出す
・“今後も更新前提の中間納品”として渡す
・学び：曖昧さは隠すより可視化する方が、信頼される

## Slide 13
局面06 ― 状況
大人数で、通知と会議に溺れる
・実務の細かいやり取りにも、全員へ通知が飛ぶ
・全体定例が惰性で続き、肝心のことが埋もれる
・情報は多いのに、届くべき人に届いていない

## Slide 14
局面06 ― 判断と学び
通知と会議を、能動的に設計する
・実務の細かい会話では、リーダーへのメンションを外す
・内容が薄い・不参加が多い定例は、その回を中止する
・学び：通知と会議の設計も、立派な生産性

## Slide 15
まとめ
複数社連携を回す 6か条
1. 決定の置き場を1つに
日次更新・迷ったらここ
2. 招待は作業として管理
初速と信用はここで決まる
3. ルールは後追いで育てる
粒度だけ先に・運用から足す
4. 境界に確認の導線
橋渡し役を常駐させる
5. 未確定を添えて納品
曖昧さは可視化する
6. 通知と会議を設計
要る人に要る情報だけ

## Slide 16
次章予告
第3章：認証・インフラの設計判断
“作りすぎない”という技術判断
認証方式の選定／過剰設計の回避／サービス間認証を追体験する